## Project Information
I. Requirements

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Đào Đình Thương |  | Dev
2 | Trần Hồ Thanh Sang |  | Scum Master
3 | Nguyễn Thị Ngọc |  | Product Owner
4 | Võ Tấn Dũng |  | Dev

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
Actor: Là khách hàng vãng lai tôi muốn
1 | View Home Page | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem trang chủ để nhanh chóng tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ |  | 5
2 | View Product list | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem danh sách sản phẩm để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình |  | 2
3 | View Product details | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để hiểu rõ về tính năng và giá cả |  | 2
4 | View Product Compare | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn so sánh sản phẩm để dễ dàng quyết định mua hàng |  | 5
5 | View Advertisement | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem quảng cáo để biết các chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới |  | 2
6 | View Contact Information | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem thông tin liên hệ để có thể kết nối với bộ phận hỗ trợ hoặc mua hàng |  | 1
7 | Watch News, Sales | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem tin tức và khuyến mãi để cập nhật các cơ hội mua hàng tốt |  | 2
8 | View Search Bar | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn sử dụng thanh tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy sản phẩm tôi cần |  | 1
9 | Registration | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản để nhận được trải nghiệm mua hàng cá nhân hóa và ưu đãi thành viên |  | 1
10 | Chat with Sale | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn trò chuyện với nhân viên bán hàng để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng |  | 5
11 | Manage Shopping Cart | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn quản lý giỏ hàng của mình để dễ dàng kiểm tra và thanh toán các sản phẩm đã chọn |  | 5
Actor: Là thành viên tôi muốn
12 | Login | Là thành viên, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản của mình để truy cập các tính năng cá nhân hóa và quản lý đơn hàng |  | 2
13 | Make Orders | Là thành viên, tôi muốn đặt hàng trực tuyến để dễ dàng mua các sản phẩm yêu thích |  | 1
14 | Order Management (View, Cancel Request) | Là thành viên, tôi muốn quản lý đơn hàng của mình, bao gồm việc xem chi tiết và yêu cầu hủy đơn hàng nếu cần thiết. |  | 3
15 | View Shipping Progress | Là thành viên, tôi muốn theo dõi tiến trình giao hàng để biết khi nào sản phẩm sẽ đến nơi |  | 5
16 | Online/ Offline Payment | Là thành viên, tôi muốn thanh toán bằng cả phương thức trực tuyến và ngoại tuyến để có sự linh hoạt trong việc mua sắm |  | 2
17 | Account Management | Là thành viên, tôi muốn quản lý thông tin tài khoản của mình như cập nhật thông tin cá nhân, mật khẩu và địa chỉ giao hàng |  | 3
18 | Favourite Products | Là thành viên, tôi muốn lưu các sản phẩm yêu thích để dễ dàng tìm lại và mua trong tương lai |  | 2
19 | Logout | Là thành viên, tôi muốn đăng xuất tài khoản để bảo mật thông tin cá nhân sau khi sử dụng |  | 1
Actor: Là nhân viên xử lý đơn hàng tôi muốn
20 | View New Order | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn xem các đơn hàng mới để bắt đầu quy trình xử lý kịp thời |  | 2
21 | Order Management (View, Sort, Update) | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn quản lý đơn hàng, bao gồm việc xem chi tiết, sắp xếp và cập nhật trạng thái để đảm bảo tiến độ xử lý |  | 3
22 | Shipping management | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn quản lý việc vận chuyển để đảm bảo các đơn hàng được giao đúng thời gian và địa điểm |  | 5
23 | Payment Mornitoring | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn giám sát tình trạng thanh toán để đảm bảo đơn hàng chỉ được xử lý sau khi thanh toán thành công hoặc theo dõi các khoản thanh toán chưa hoàn tất |  | 5
Actor: Là nhân viên quản lý tôi muốn
24 | Product Management | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý sản phẩm để thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa sản phẩm trên hệ thống một cách hiệu quả |  | 3
25 | Store Management | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý cửa hàng để đảm bảo việc hoạt động suôn sẻ và duy trì chất lượng dịch vụ |  | 3
26 | Inventory Management | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý hàng tồn kho để kiểm soát số lượng sản phẩm và đảm bảo không bị thiếu hàng hoặc dư thừa |  | 5
27 | Price Management | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý giá cả để điều chỉnh giá sản phẩm dựa trên chiến lược kinh doanh và thị trường |  | 3
28 | Promotion Management | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số và thu hút khách hàng |  | 3
29 | Payroll Management | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý lương thưởng để đảm bảo nhân viên được trả lương đúng hạn và công bằng |  | 3
30 | Post management (Advertisement, Content,...) | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý các bài đăng quảng cáo và nội dung trên các kênh truyền thông để quảng bá sản phẩm và thương hiệu hiệu quả |  | 3
Actor: Là quản trị trang web tôi muốn
31 | User Management | Là quản trị trang web, tôi muốn quản lý người dùng để theo dõi và kiểm soát quyền truy cập, thông tin tài khoản, và các hoạt động của người dùng trên trang web |  | 5
32 | Revenue Management | Là quản trị trang web, tôi muốn quản lý doanh thu để theo dõi thu nhập từ các giao dịch mua bán và các nguồn thu nhập khác, đảm bảo hiệu quả tài chính của trang web |  | 5

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
98
Sprint 1
1 | View Home Page | 5 | Sang | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 16/09/2024
2 | View Product list | 2 | Dũng | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 17/09/2024
3 | View Product details | 2 | Ngọc | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 18/09/2024
4 | View Product Compare | 5 | Thương | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 19/09/2024
5 | View Advertisement | 2 | Sang | 16/09/2024 | 22/09/2024 | 16/09/2024 | 22/09/2024
6 | View Contact Information | 1 | Dũng | 16/09/2024 | 22/09/2024 | 16/09/2024 | 22/09/2024
7 | Watch News, Sales | 2 | Ngọc | 16/09/2024 | 22/09/2024 | 16/09/2024 | 22/09/2024
8 | View Search Bar | 1 | Dũng | 16/09/2024 | 22/09/2024 | 16/09/2024 | 22/09/2024
9 | Registration | 1 | Ngọc | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 23/09/2024 | 29/09/2024
10 | Chat with Sale | 5 | Thương | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 23/09/2024 | 29/09/2024
11 | Manage Shopping Cart | 5 | Dũng | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 23/09/2024 | 29/09/2024
Sprint 2
12 | Login | 2 | Sang | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
13 | Make Orders | 1 | Dũng | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
14 | Order Management (View, Cancel Request) | 3 | Thương | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
15 | View Shipping Progress | 5 | Ngọc | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
16 | Online / Offline Payment | 2 | Sang | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
17 | Account Management | 3 | Dũng | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024
18 | Favourite Products | 2 | Sang | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024
19 | Logout | 1 | Ngọc | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024
20 | View New Order | 2 | Sang | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024
Sprint 3
21 | Order Management (View, Sort, Update) | 3 | Thương | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
22 | Shipping management | 5 | Sang | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
23 | Payment Mornitoring | 5 | Dũng | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
24 | Product Management | 3 | Ngọc | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
Sprint 4
25 | Store Management | 3 | Thương | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
26 | Inventory Management | 5 | Dũng | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
27 | Price Management | 3 | Ngọc | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
28 | Promotion Management | 3 | Sang | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
29 | Payroll Management | 3 | Thương | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
30 | Post management (Advertisement, Content,...) | 3 | Ngọc | 28/10/2024 | 2024-03-11 | 28/10/2024 | 2024-03-11
Sprint 5
31 | User Management | 5 | Dũng | 2024-04-11 | 2024-10-11 | 2024-04-11 | 2024-10-11
32 | Revenue Management | 5 | Sang | 2024-04-11 | 2024-10-11 | 2024-04-11 | 2024-10-11